**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

(Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Ответственный.**  **Участники проекта** |
| **Сентябрь** | Организационная | 1.Установочное совещание ГЦРО о создании МИП «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | **Ответственный:**  ГЦРО  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 2.Организационная встреча участников МИП (цели, задачи, направления совместной деятельности) | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 2. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о проекте, его задачах, возможностях. | **Ответственный:**  школы №№ 26, 57, 88 |
| 3. Формирование групп обучающихся, находящихся на длительном лечении. | **Ответственный:**  школы №№ 26, 57, 88 |
| Аналитическая | 1.Анализ и характеристика контингента (обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в стационаре, возраст, диагноз) | **Ответственный:**  школы №№ 26, 57, 88 |
| Воспитательная работа | 1.Праздник **ДЕНЬ ЗНАНИЙ** в лечебных учреждениях (участниках проекта) | **Ответственный:**  «Средняя школа №26» |
| Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Ответственный.**  **Участники проекта** |
| **Октябрь** | Организационная | 1.Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (отработка единых подходов к организации и проведению работы в рамках проекта). | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | 1.Изучение проблем педагогического воздействия и работы с детьми, а также их родителями, требующих особого внимания, подхода, знаний и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  2.Разработка Положения проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| 1.Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. | **Ответственный:**  ДО мэрии города Ярославля, ГЦРО  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Воспитательная работа | Праздник **«Славим седину»,** посвященный Дню пожилого человека. *(Изготовление поздравительных открыток для бабушек и дедушек)*  Праздничная программа **«Вам имя доброе – УЧИТЕЛЬ»**  *(Изготовление поздравительных открыток, выпуск газет и т.д. – поздравление учителей)* | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 1.Психолого – педагогическая диагностика обучающихся (входной контроль) | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МУ центр «Доверие» |
| 1.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Ноябрь** | Организационная | 1.Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (единые подходы в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта) - 8 ноября | **Участники проекта:** ДО мэрии г. Ярославля. школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», |
| Встреча с руководителем проекта "УчимЗнаем" Шариковым Сергеем Витальевичем – 20 ноября | **Ответственный:**  «Средняя школа №26»,  ГБУЗ ЯО ОДКБ  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | 1.Разработка Положения проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Разработка модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Участие в Третьей Всероссийской конференции «УчимЗнаем-Заботливая школа 2019» - Москва 1-2 ноября | **Ответственный:** «Средняя школа №26» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  Праздник «На балу у царицы Осени»  4 ноября - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год).  День толерантности (16 ноября)  Проект «Россия-Радуга»  Конкурс рисунков, стихов, фотовыставка, посвящ. Дню Матери (24 ноября)  Интерактивная тематическая программа «Рук маминых тепло» | **Ответственный:**  Центр детского творчества «Витязь»  Школы № №26,11, 57, 88  Школы №№26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Центр детского творчества «Витязь» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 1.Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. Проведение групповой (индивидуальной) психологической диагностики детей.  2. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: Занятие по сказкотерапии «В поисках света»  3.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  4.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Декабрь** | Организационная | 1.Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (единые подходы в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта, подведение итогов работы за I полугодие). | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | 1.Разработка Положения проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Разработка модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**    День Героев Отечества  Интерактивная программа  Конкурс-выставка рисунков и поделок «Новогодний и рождественский сувенир».  Арт-терапия «Новогодняя сказка».  Анимационные занятия.  **Новогоднее театрализованное представление «Новогодние чудеса»:**  Новогодние интриги, чудеса, превращения со сказочными героями  Зажигательные танцы и игры около елки, встреча с Дедом Морозом | **Ответственный:**  Школа № №26  Школа № №26  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Центр детского творчества «Витязь»  Школы №№ 26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 1.Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: мастер-класс «Путешествие в таинственный театр теней»  2.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  3.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания.  4.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении.  5.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Январь** | Организационная | Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (единые подходы в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта). | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | Апробация модели проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Апробация модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  Творческий конкурс «Мы ищем таланты» -  Номинации:  • Золотой голос  • Игра на муз. инструментах  • Художественное чтение  • Актёрское мастерство и др.  **Интерактивная шоу-программа «Мульти-пульти»:**  Нарисуем мультипликационных героев, «оживим» и озвучим их.  Угадаем мультфильмы по картинкам и песням, превратимся в сказочных персонажей.  Устроим вечеринку мультипликационных героев с веселыми конкурсами и танцами.  Арт-терапия «Встреча с прекрасным»  Анимационные занятия. | **Ответственный:**  Школа № №26  Центр детского творчества «Витязь»  Школа № №26  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Школы №№ 26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 1.Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. ~~Проведение групповой (индивидуальной) психологической диагностики детей.~~  2. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: интерактивное занятие «Сбежавшие имена» (игра – драматизация).  3.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  4.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении  5.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР.  6.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Февраль** | Организационная | Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (единые подходы в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта). | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | Апробация модели проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Апробация модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  День Святого Валентина – интерактивная программа.  Конкурс-выставка ВАЛЕНТИНОК  Уроки Мужества, посвящённые Дням воинской славы России - интерактивные программы  15 февраля День воинов-интернационалистов  23 февраля День Защитников Отечества  **Праздник «Как на масляной неделе»:**  Познакомимся с особенностями праздника Масленицы, с его традициями  Узнаем, как называется каждый день масленичной недели.  Устроим масленичные состязания, игры, забавы и потехи  Арт-терапия  Анимационные занятия. | **Ответственный:**  Школа № №26  Центр детского творчества «Витязь»  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Школы №№ 26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 1.Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. ~~Проведение групповой (индивидуальной) психологической диагностики детей.~~  2. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: пластилиновый мастер-класс «Моя вселенная»  3.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  4.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР.  5.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении.  6.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Март** | Организационная | Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта (единые подходы в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта). | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Научно-практическая конференция в рамках проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей,  находящихся на длительном лечении»  («УчимЗнаем») | **Участники проекта:** ДО мэрии города Ярославля, ГЦРО,  школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Аналитическая | Апробация модели проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Апробация модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  Интерактивная программа «8 МАРТА!»  Конкурс декоративно-прикладного творчества «Весна в подарок»  **Конкурсная шоу- программа с участие мам и бабушек «Парад Красоты»:**  Творческие музыкальные и танцевальные испытания для мам и бабушек.  Конкурс на лучшую прическу, викторины на знание цветов, кулинарные поединки.  Арт-терапия «Весна идет-весне дорогу…»  Анимационные занятия. | **Ответственный:**  Школа № №26  Центр детского творчества «Витязь»  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Школы №№ 26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: Занятие по сказкотерапии «В поисках света»  2.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  3.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР.  4.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении  5.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Апрель** | Организационная | Обмен опытом школ – участниц проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | **Участники проекта:**  школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». |
| Аналитическая | Апробация модели проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Апробация модели: совершенствование методов просвещения и профилактики дезадаптационных проблем в развитии и асоциальном поведении детей средствами анимационной деятельности. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие» |
| Внедрение разработанных нормативно-правовых, информационно-методических, исследовательских и дидактических материалов в систему МСО города Ярославля в 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Психолого-педагогическое | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  12 апреля - День космонавтики – интерактивная программа  **Познавательно - развлекательная программа «Путешествие по Галактике»:**  Вспомним планеты солнечной системы.  Поговорим о подвигах русских космонавтов.  Совершим космическое путешествие на гиперзвуковой ракете.  Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Ракета»  Арт-терапия «Дорогами ВСЕЛЕННОЙ»  Анимационные занятия. | **Ответственный:**  Школа № №26  Центр детского творчества «Витязь»  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Школы №№ 26,11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Использование современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: мастер-класс «Путешествие в таинственный театр теней»  2.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  3.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР.  4.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении  5.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания. | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88 |

**План работы школ - участниц сетевого проекта**

**«Психолого-педагогическое сопровождение детей,**

**находящихся на длительном лечении»**

**на 2019 – 2020 учебный год**

( Школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направления деятельности** | **Реализация деятельности** | **Участники проекта** |
| **Май** | Организационная | Подведение итогов работы за год в рамках проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». Круглый стол. | **Участники проекта:**  школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива».  ДО мэрии города Ярославля, ГЦРО |
| Аналитическая | Демонстрация опыта в рамках участия в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства, мастер-классах, семинарах. | **Участники проекта:** школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Представление методических и исследовательских материалов по вопросам, отраженным в цели проекта.  Выпуск материалов на электронных носителях. | **Ответственный:**  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  школы №№ 11, 26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие»  ГЦРО |
| Воспитательная работа | **Методические разработки и реализация воспитательных событий:**  День ПОБЕДЫ   * Интерактивное мероприятие, посвященное 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. * Выставка плаката и рисунка, посвященная Дню Победы. * Конкурс художественного чтения и литературно-музыкальных композиций, стихотворений собственного сочинения о ВОВ. * Выставка поздравительных газет, плакатов, рисунков-открыток ко Дню Победы.   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  (15 мая)  Интерактивное мероприятие « МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ»  Конкурсная шоу - программа «ШарАктивная программа»:  Поучаствуем в эстафетах, конкурсах, танцах, подвижных играх с шарами.  Изготовим фигурки из шаров ШДМ, порисуем на шарах.  Устроим праздничный флешмоб с шарами.  Арт-терапия «МОЯ СЕМЬЯ»  Анимационные занятия. | **Ответственный:**  Школа №26  **Участники проекта:** Школы №№ 11,57, 88, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  Центр детского творчества «Витязь»  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Использование современных образовательных технологий в образовательный процесс (сетевое взаимодействие образовательных учреждений, методические разработки) | **Участники проекта:** школы №№ 11,26, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» |
| **Методические разработки и реализация событий:**  1. Проведение заключительной групповой (индивидуальной) психологической диагностики детей.  2. Групповые занятия с детьми с использованием методов арт-терапии: пластилиновый мастер-класс «Моя вселенная»  3.Дистанционные ответы психолога на вопросы детей с использованием доступных детям мессенджеров.  4.Супервизии педагогов на базе МУ центр «Доверие» с использованием КПР.  5.Организация телефонного консультирования для детей, находящихся на длительном лечении  6.Встречи с родителями по профилактике эмоционального выгорания.  7.Анкетирование обучающихся, их родителей (законных представителей) «Удовлетворенность» | **Ответственный:**  МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», школа №26  **Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88 |