**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Психолого-педагогическое сопровождение детей,

находящихся на длительном лечении»  
 (название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МОУ ДО ЦДТ «Витязь», г. Ярославль

**Ответственный:**

«Средняя школа №26»

**Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»

**Руководитель проекта:** Угарова М.Г., ст. методист

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Формирование и  активное  функционирование  рабочих групп МИП  для достижения  поставленных целей | Установочное совещание ГЦРО о создании МИП «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | Оформление заявки участников проекта, учреждениям планируется присвоение статуса муниципальной инновационной площадки, организация деятельности педагогов дополнительного образования для работы по реализации проекта | Рассмотрены заявки участников проекта, учреждениям присвоен статус муниципальной инновационной площадки, организована деятельность педагогов дополнительного образования для работы по реализации проекта |  |
| 2 | Организация и планирование работы по реализации проекта | Организационная встреча участников МИП (цели, задачи, направления совместной деятельности) | Разработка плана реализации проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей,  находящихся на длительном лечении» | Изучение проблем педагогического воздействия и работы с детьми, а также их родителями, требующих особого внимания, подхода, знаний и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Разработан план реализации проекта. |  |
| Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта – 8 ноября | Разработка единых подходов в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта | Разработка единых подходов в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта |  |
| Встреча с руководителем проекта "УчимЗнаем" Шариковым Сергеем Витальевичем – 20 ноября | Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. | Обмен опытом.  Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. |  |
| 3 | Организация воспитательной работы | Интерактивная тематическая программа «Рук маминых тепло» – 14 ноября  Праздник «На балу у царицы Осени» – 28 ноября  Новогоднее театрализованное представление «Новогодние чудеса»:  Новогодние интриги, чудеса, превращения со сказочными героями. Зажигательные танцы и игры около елки, встреча с Дедом Морозом – 26 декабря | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга |  |

Отчет составил(а): Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса.