**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО»

 (название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МОУ ДО ЦДТ «Витязь», г. Ярославль

Руководитель проекта Ю.С. Метельская

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Формирование иактивноефункционированиерабочих групп МСПдля достиженияпоставленных целей:1.Разработкакоррекционно-развивающихпрограмм для детей сОВЗ.2.Рассмотрениевопросов организацииобучения детей с ОВЗв ОО | 1. Сальникова О.Д., Пронина Н.Р. участвует в рабочей группе поразработкекоррекционно-развивающих программдля детей с ОВЗ 2. Семина Е.В., заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе по вопросам организацииобучения детей с ОВЗ в ОО  | 1. Формирование новых и обновление действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ2. Составление учебного графика и расписания занятий для обучающихся с ОВЗ | 1. Обновлено5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ2. Организована деятельность педагогов дополнительного образования для работы с детьми ОВЗ |  |
| 2 | Представление опыта порезультатаминновационнойдеятельности |  Пронина Н.Р.-педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь», Рулева С.Ю.- педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ «Витязь», Губина Г.В. - педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Участие в городском конкурсе «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ» «Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ на примере коррекционно-развивающей программы для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Страна чувств»,адаптированной дополнительной общеобразовательной программе по диагностике и коррекции цветом и рисунком, ДООП «Тестопластика» («Мозаика» - ОВЗ) | Результаты будут размещены 26 -30 декабря 2019 года на сайтах департамента образования мэрии города Ярославля и МОУ ГЦРО |  |
| 3 | Презентация опыта на межрегиональной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» | Пронина Н.Р.-педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Тема выступления и статьи: «Коррекционно-развивающая программа «Страна Чувств» (из опыта работы по обучению детей с ОВЗ в МОУ ДО ЦДТ «Витязь») | 27.11.2019Участие в пленарном заседании и выступление на секции «Ранняя помощь и организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» |  |

Отчет составил(а): Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса.