**Итоговый отчет по реализации проекта**

«Психолого-педагогическое сопровождение детей,

находящихся на длительном лечении»
 (название проекта)

**за 2019/2020 учебный год**

Учреждение МОУ ДО ЦДТ «Витязь», г. Ярославль

**Ответственный:**

«Средняя школа № 26»

**Участники проекта:** школы №№ 11, 57, 88, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МУ центр «Доверие», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»

**Руководитель проекта:** Угарова М.Г., ст. методист

1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Проворова Е.В. | Заведующий организационно-массовым отделом | Организационное сопровождение, общее руководство проектом в учреждении |
| 2 | Рощина Л.Е. | Педагог-организатор первой квалификационной категории | Проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга |
|  | Цветкова Ю.Е. | Педагог-организатор | Проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга |
| 3 | Сальникова О.Д | Заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса, методист высшей квалификационной категории | Информационное и методическое сопровождение проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» |

**2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты |
| 1 | Формирование иактивноефункционированиерабочих групп МИПдля достиженияпоставленных целей | Установочное совещание ГЦРО о создании МИП «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении». | Оформление заявки участников проекта, учреждениям планируется присвоение статуса муниципальной инновационной площадки, организация деятельности педагогов дополнительного образования для работы по реализации проекта | Рассмотрены заявки участников проекта, учреждениям присвоен статус муниципальной инновационной площадки, организована деятельность педагогов дополнительного образования для работы по реализации проекта |
| 2 | Организация и планирование работы по реализации проекта | Организационная встреча участников МИП (цели, задачи, направления совместной деятельности) | Разработка плана реализации проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» | Изучение проблем педагогического воздействия и работы с детьми, а также их родителями, требующих особого внимания, подхода, знаний и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Разработан план реализации проекта. |
| Встреча администрации и педагогов школ-участниц проекта – 8 ноября | Разработка единых подходов в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта | Разработка единых подходов в организации и проведении работы в рамках проекта; реализация плана проведения занятий, мероприятий по реализации проекта |
| Встреча с руководителем проекта «УчимЗнаем» Шариковым Сергеем Витальевичем – 20 ноября | Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. | Обмен опытом.Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. |
| Круглый стол по подведению промежуточных итогов реализации проекта в МОУ «Средняя школа № 70» | Разработка плана реализации проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» во втором полугодии | Обмен опытом.Встреча с участниками проекта,нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. |
| 3 | Организация воспитательной работы | Интерактивная тематическая программа «Рук маминых тепло» – 14 ноябряПраздник «На балу у царицы Осени» – 28 ноябряНовогоднее театрализованное представление «Новогодние чудеса»:Новогодние интриги, чудеса, превращения со сказочными героями.Зажигательные танцы и игры около елки, встреча с Дедом Морозом – 26 декабря | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга |
| 4 | Организация воспитательной работы | 14 февраля – конкурсная шоу-программа «Аты-баты», приуроченная ко Дню Защитника Отечества.2 марта – праздник, посвященный 8 Марта «В объятьях Весны»  | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досуга | Методические разработки и реализация воспитательных событий, проведение тематических интерактивных программ, театрализованных представлений, организация досугаМероприятия, запланированные на апрель, май отменены в связи с эпидемиологической ситуацией |

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

Составление учебного графика и расписания интерактивных занятий для детей, находящихся на длительном лечении и организация деятельности педагогов дополнительного образования с детьми. Разработка сценариев мероприятий, адаптированных для детей, находящихся на длительном лечении, изготовление наглядных материалов, подбор музыкального сопровождения для интерактивных программ, театрализованных представлений, организации досуга.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:**

* сложность совмещения лечебных процессов с досуговыми мероприятиями в начале запуска проекта
* недостаточная приспособленность помещений больницы для проведения массовых мероприятий

**3. Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) Организована деятельность педагогов-организаторов, направленная на социализацию детей, находящихся на длительном лечении

2) Стимулирование мотивации, развития творческих способностей и увеличение количества детей, активно занимающихся творческой деятельностью

3) Расширение творческих и интеллектуальных возможностей детей, находящихся на длительном лечении

4) Формирование коммуникативных компетенций участников проекта и опыта коллективной творческой деятельности.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Внедрение и реализация новых инновационных форм работы с детьми, находящихся на длительном лечении. Участие образовательных организаций города в федеральном проекте **«УчимЗнаем»,** нацеленного  на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

* + Новый опыт работы в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах.
	+ Разработка сценариев мероприятий, адаптированных для детей, находящихся на длительном лечении, изготовление наглядных материалов, подбор музыкального сопровождения для интерактивных программ, театрализованных представлений, организации досуга.
	+ За 2019-2020 учебный год проведено 5 тематических интерактивных программ, театрализованных представлений и 3 мастер-класса на базе ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

Фотоотчёты на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» и в социальной сети в группе «ВКонтакте».

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Встреча с организаторами проекта **«УчимЗнаем»,** нацеленного на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах.

Обмен опытом.

Встреча в МОУ СШ № 70 с участниками проекта нацеленного на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах.

Отчет составил (а): Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса, 08olyunya-08@mail.ru, тел.: 8-915-973-93-17.

17 мая 2020 года