**Итоговый отчет по реализации проекта**

«Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО»

(название проекта)

**за 2019/2020 учебный год**

Учреждение МОУ ДО ЦДТ «Витязь», г. Ярославль

Руководитель проекта Ю.С. Метельская

1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Пронина Н.Р. | Педагог-психолог высшей квалификационной категории | Психологическое сопровождение и реализация коррекционно-развивающей программы для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Страна чувств» |
| 2 | Семина Е.В | Заместитель директора по УВР | Составление учебного графика и расписания занятий для обучающихся с ОВЗ и организация деятельности педагогов дополнительного образования для работы с детьми с ОВЗ |
| 3 | Сальникова О.Д | Заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса, методист высшей  квалификационной категории | Формирование новых и обновление действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ |
| 4 | Рулёва С.Ю. | Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории | Реализация ДООП |
| 5 | Готина С.В. | Педагог дополнительного образования | Реализация ДООП |
| 6 | Губина В.В. | Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории | Реализация ДООП |
| 7 | Цаплина И.В. | Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории | Реализация ДООП |
| 8 | Игнатьева Н.Н. | Педагог дополнительного образования | Реализация ДООП |

**2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Формирование и  активное  функционирование  рабочих групп МСП  для достижения  поставленных целей:  1.Разработка  коррекционно-  развивающих  программ для детей с  ОВЗ.  2.Рассмотрение  вопросов организации  обучения детей с ОВЗ  в ОО | 1. Сальникова О.Д., Пронина Н.Р. участвует в рабочей группе по  разработке  коррекционно-  развивающих программ  для детей с ОВЗ    2. Семина Е.В., заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе по вопросам организации  обучения детей с ОВЗ в ОО | 1. Формирование новых и обновление действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ  2. Составление учебного графика и расписания занятий для обучающихся с ОВЗ | 1. Обновлено5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ  2. Организована деятельность педагогов дополнительного образования для работы с детьми ОВЗ |  |
| 2 | Представление  опыта по  результатам  инновационной  деятельности | Пронина Н.Р.-  педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь»,  Рулева С.Ю.- педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ «Витязь»,  Губина Г.В. - педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Участие в городском конкурсе «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ» «Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ на примере коррекционно-развивающей программы для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья  «Страна чувств»,  адаптированной дополнительной общеобразовательной программе по диагностике и коррекции цветом и рисунком, ДООП «Тестопластика» («Мозаика» - ОВЗ) | Диплом победителя Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья  «Страна чувств» стала победителем городского конкурса «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ» среди учреждений дополнительного образования.  Дипломы участников:  адаптированная дополнительная общеобразовательная программа по диагностике и коррекции цветом и рисунком, ДООП «Тестопластика» («Мозаика» - ОВЗ) |  |
| 3 | Презентация опыта на межрегиональной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» | Пронина Н.Р.-  педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Тема выступления и статьи: «Коррекционно-развивающая программа «Страна Чувств» (из опыта работы по обучению детей с ОВЗ в МОУ ДО ЦДТ «Витязь») | 27 ноября 2019  Участие в пленарном заседании и выступление на секции «Ранняя помощь и организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» |  |
| 4 | Статья «МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В МОУ ДО ЦДТ «ВИТЯЗЬ» в сборнике межрегиональной научно-практической конференции, «Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, инновационные решения г. Иваново 24-25 марта 2020 года. | Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса  Разработка модели методического сопровождения педагогов в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Участие в конференции и публикация статьи об опыте методического сопровождения педагогов в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Публикация статьи в сборнике межрегиональной научно-практической конференции, «Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, инновационные решения г. Иваново 24-25 марта 2020 года. | Очное участие в конференции не состоялось ввиду эпидемиологической ситуации |
| 5 | Презентация опыта МОУ ДО ЦДТ «Витязь» для слушателей МСП «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО» | Пронина Н.Р.-  педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь»,  Рулева С.Ю.- педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ «Витязь» | Проведение семинара для слушателей МСП «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО»  Презентация опыта МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по реализации программ для детей с ОВЗ | Подготовка пакета материалов для рассылки слушателям МСП «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО»:   * Презентация «Опыт организации работы с обучающимися с ОВЗ» * Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Страна чувств» * Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа по диагностике и коррекции цветом и рисунком * Конспект проведения занятия «Салют над вечерним городом» | Очное проведение семинара отменено ввиду эпидемиологической ситуации |

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

Составление учебного графика и расписания занятий для обучающихся с ОВЗ и организация деятельности педагогов дополнительного образования для работы с детьми с ОВЗ. Психологическое сопровождение педагогом-психологом деятельности педагогов дополнительного образования для работы с детьми с ОВЗ.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:**

* недостаточно квалифицированных кадров для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью
* отсутствие архитектурной доступности для организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью

**3. Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) Организована деятельность педагогов дополнительного образования для работы с детьми ОВЗ

2) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В 2019-2020 учебном для двух обучающихся МОУ ДО ЦДТ «Витязь» (детей - инвалидов) были организованы индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Количество индивидуальных коррекционных – занятий с детьми ОВЗ в 2019-2020 году - 68.

3) Для родителей, законных представителей детей с ОВЗ, были организованы индивидуальные консультации.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МОУ ДО ЦДТ «Витязь», распространение опыта работы по организации деятельности педагогов дополнительного образования с детьми с ОВЗ

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

* Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны и реализуются программы «Страна чувств» и «Коррекция цветом». Это комплексные программы, реализованные педагогом дополнительного образования кружка «Юный художник» совместно с педагогом – психологом. Целью программы «Страна чувств» является формирование, развитие и коррекция эмоциональной сферы учащихся с задержкой психического развития и их социализация. Цель программы «Коррекция цветом»: повышение уровня социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами изобразительной деятельности и изобразительного искусства, а также организация коррекционной работы, построенной с учетом особенностей воздействия цветов, ассоциаций, вызываемые нарисованными образами, и отработка основ техники изображения сложных предметов. В 2019-2020 учебном году по данным программа прошли обучение **30** обучающихся МОУ «Школы – интерната VIII вида № 8».
* Дети 4-8 классов школы – интерната №8 имели возможность обучаться в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по дополнительным общеразвивающим программам:

- «Бумагопластика»,

- «Изонить»,

- «Изодеятельность»;

- «Бисероплетение»;

- ДООП «Тестопластика» («Мозаика» - ОВЗ)

* Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В 2019-2020 учебном для двух обучающихся МОУ ДО ЦДТ «Витязь» (детей - инвалидов) были организованы индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Количество индивидуальных коррекционных – занятий с детьми ОВЗ в 2019-2020 году - 68.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направленность | Количество учащихся  с ОВЗ | Год  начала работы  с детьми с ОВЗ | Наличие  информации на сайте  организации (ссылка) | Ссылка на публикации о результатах работы |
| художественная | 91 | 2004 | https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/dostupnaya\_sreda/dostupnaya\_sreda.html | https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/munitsipalnaya\_stazhirovochnaya\_ploshchadka.html |
| https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/proekt.html |
| https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/munitsipalnaya\_stazhirovochnaya\_ploshchadka.html |
| https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdo-vityaz.edu.yar.ru%2Fsvedeniya\_ob\_obrazovatelnoy\_organizatsii%2Fanaliticheskaya\_spravka\_.docx&name=2019 |
| https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdo-vityaz.edu.yar.ru%2Fdocs%2Fopisatelniy\_otchet\_za\_2018\_2019\_uch\_g.docx&name=2018%2F2019 |
| https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdo-vityaz.edu.yar.ru%2Fdocs%2Fpublichniy\_otchet\_2019.doc&name=2018%2F2019 |

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

1. Презентация опыта на межрегиональной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», участие в пленарном заседании и выступление на секции «Ранняя помощь и организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ». Тема выступления и статьи: «Коррекционно-развивающая программа «Страна Чувств» (из опыта работы по обучению детей с ОВЗ в МОУ ДО ЦДТ «Витязь»)

2. Участие в городском конкурсе «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ». Диплом победителя Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. «Страна чувств» стала победителем городского конкурса «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ» среди учреждений дополнительного образования.

3. Статья в сборнике: Развитие профессионального потенциала педагога-психолога: задачи и новые инструменты достижения (сборник практических материалов) Тема: Коррекционно-развивающая программа по развитию познавательных процессов у детей 5-6 лет

4. Публикация статьи «МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В МОУ ДО ЦДТ «ВИТЯЗЬ» в сборнике межрегиональной научно-практической конференции, «Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, инновационные решения г. Иваново 24-25 марта 2020 года.

Отчет составил(а): Сальникова Ольга Дмитриевна, заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса.

17 мая 2020 года