**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля»**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года.**

**Руководители проекта: Ильина Е.А., Метельская Ю.С.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи этапа в****соответствии с планом****реализации проекта** | **Основное содержание****деятельности****(проведенные****мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой****причине)** |
| 1. | Формирование иактивноефункционированиерабочих групп МРЦдля достиженияпоставленных целей:1.Разработкалокальных актов ираспорядительныхдокументов ОО,касающихсяорганизацииинклюзивногообразования.2.Разработкакоррекционно-развивающихпрограмм для детей сОВЗ.3.Проработкавопросов организацииобучения детей с ОВЗв ОО. | Внутри МОУ ДО ЦДТ «Витязь»выбраны и включены в состав рабочих групп следующиеответственные лица:1.Мирошникова Марина Владимировна, директор МОУ ДО ЦДТ Витязь» участвует в рабочей группе поразработке локальныхактов ираспорядительныхдокументов ОО,касающихсяорганизацииинклюзивногообразования 2. Пронина Н.Р., педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе поразработкекоррекционно-развивающих программдля детей с ОВЗ 3. Семина Е.В., заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе по вопросам организацииобучения детей с ОВЗ в ОО  | Все рабочие группы выполняют поставленные перед ними задачи.В том числе по разработке следующего перечня локальных актов: - Положение о службепсихолого-медико- педагогического сопровождения детей сОВЗ и детей-инвалидов; - Положение о доплатеработникам образовательного учреждения, работающих собучающимися с ОВЗ;- Положении о распределениистимулирующей частифонда оплаты трудаработников образовательного учреждения, отражающейрезультативность внедрения ФГОС НОО ОВЗ и качествообразовательных услуг,оказываемых обучающимсяс ОВЗ;- Заявление родителей(законных представителей)на зачисление ребенка сОВЗ в образовательнуюорганизацию.- Договор образовательной организации с родителями (законными представителями)обучающихся с ОВЗ. - Положение о системеоценок, формах и порядкепроведения промежуточнойаттестации. - Положение о службепсихолого-медико- педагогического сопровождения детей сОВЗ и детей-инвалидов.  | На данный момент работа над данной задачей продолжается согласно плану и будет завершена кконцу 2016-2017 учебного года.  |  |
| 2 | Представление иобмен опытом попрактике организацииинклюзивногообразования в ООМСО. | Участие в деятельностиСекции «Практикаинклюзивного образования в ОО»,проводимой в рамках Городскойпсихологической конференции «Профессиональнаякомпетентность психолога: новыетребования кпрофессионализму»      | Познакомились с опытоморганизации инклюзивногообразования в следующих ОО: 1. СОШ № 12. Опыт обучения в ОО детей с ОВЗ, имеющих нарушения зрения. 2. СОШ № 68.Организация деятельностиПМПк ОО 3.СОШ № 25 Опыт инклюзивногообучения детей с ОВЗ, имеющих нарушения аутистическогоспектра 4. СОШ № 83 Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ, имеющими задержку психического развития 5. СОШ № 44 Опыт инклюзивногообучения детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи 6. МОУ ЦДТ «Горизонт»Опыт организации работы с детьми с ОВЗ в учреждении дополнительного образования  | Соответствует ожидаемым |  |
| 3. | Представление иобмен опытом порезультатаминновационнойдеятельности. | Стендовый доклад о деятельности МРЦ «Организацияинклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля» в рамках Городскойпрезентационной площадки «Инновационное пространство муниципальной системыобразования городаЯрославля».  | Обмен опытом  и результатамидеятельности, установление взаимоотношений со специалистами системы образования по вопросам «Организации инклюзивного образования в ООМСО г. Ярославля».  | Соответствует ожидаемым |  |

Отчет составил(а): Колескина О.В., заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса, Пронина Н.Р., педагог - психолог