**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля»**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года.**

**Руководители проекта: Ильина Е.А., Метельская Ю.С.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи этапа в**  **соответствии с планом**  **реализации проекта** | **Основное содержание**  **деятельности**  **(проведенные**  **мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать по какой**  **причине)** |
| 1. | Формирование и  активное  функционирование  рабочих групп МРЦ  для достижения  поставленных целей:  1.Разработка  локальных актов и  распорядительных  документов ОО,  касающихся  организации  инклюзивного  образования.  2.Разработка  коррекционно-  развивающих  программ для детей с  ОВЗ.  3.Проработка  вопросов организации  обучения детей с ОВЗ  в ОО. | Внутри МОУ ДО ЦДТ «Витязь»  выбраны и включены в состав рабочих групп следующие  ответственные лица:  1.Мирошникова Марина Владимировна, директор МОУ ДО ЦДТ Витязь» участвует в  рабочей группе по  разработке локальных  актов и  распорядительных  документов ОО,  касающихся  организации  инклюзивного  образования  2. Пронина Н.Р., педагог-психолог МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе по  разработке  коррекционно-  развивающих программ  для детей с ОВЗ    3. Семина Е.В., заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦДТ «Витязь» участвует в рабочей группе по вопросам организации  обучения детей с ОВЗ в ОО | Все рабочие группы выполняют поставленные перед ними задачи.  В том числе по разработке следующего перечня локальных актов:  - Положение о службе  психолого-медико- педагогического сопровождения детей с  ОВЗ и детей-инвалидов;  - Положение о доплате  работникам образовательного учреждения, работающих с  обучающимися с ОВЗ;  - Положении о распределении  стимулирующей части  фонда оплаты труда  работников образовательного  учреждения, отражающей  результативность внедрения ФГОС НОО ОВЗ и качество  образовательных услуг,  оказываемых обучающимся  с ОВЗ;  - Заявление родителей  (законных представителей)  на зачисление ребенка с  ОВЗ в образовательную  организацию.  - Договор образовательной  организации с родителями  (законными представителями)  обучающихся с ОВЗ.  - Положение о системе  оценок, формах и порядке  проведения промежуточной  аттестации.  - Положение о службе  психолого-медико- педагогического  сопровождения детей с  ОВЗ и детей-инвалидов. | На данный момент работа над данной задачей  продолжается согласно плану и будет завершена к  концу 2016-2017 учебного года. |  |
| 2 | Представление и  обмен опытом по  практике организации  инклюзивного  образования в ОО  МСО. | Участие в деятельности  Секции «Практика  инклюзивного  образования в ОО»,  проводимой в рамках Городской  психологической  конференции  «Профессиональная  компетентность  психолога: новые  требования к  профессионализму» | Познакомились с опытом  организации инклюзивного  образования в следующих ОО:  1. СОШ № 12. Опыт обучения в ОО детей с ОВЗ, имеющих нарушения зрения.  2. СОШ № 68.Организация деятельности  ПМПк ОО  3.СОШ № 25 Опыт инклюзивного  обучения детей с ОВЗ, имеющих нарушения аутистического  спектра  4. СОШ № 83 Коррекционно-  развивающие занятия с детьми с ОВЗ, имеющими задержку психического развития  5. СОШ № 44 Опыт инклюзивного  обучения детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи  6. МОУ ЦДТ «Горизонт»  Опыт организации работы с детьми с ОВЗ в учреждении дополнительного образования | Соответствует ожидаемым |  |
| 3. | Представление и  обмен опытом по  результатам  инновационной  деятельности. | Стендовый доклад о деятельности МРЦ «Организация  инклюзивного  образования в ОО МСО г. Ярославля» в рамках Городской  презентационной  площадки  «Инновационное  пространство  муниципальной системы  образования города  Ярославля». | Обмен опытом  и результатами  деятельности, установление взаимоотношений со специалистами системы образования по вопросам «Организации инклюзивного образования в ОО  МСО г. Ярославля». | Соответствует ожидаемым |  |

Отчет составил(а): Колескина О.В., заведующий отделом методического и психологического сопровождения образовательного процесса, Пронина Н.Р., педагог - психолог